## ①取組状況、今後の予定
共通化対象（令和７年度決定分）に係る進捗報告について （取組状況、今後の予定）
＃ | 区分 | 業務・ システム名 | 取組内容の見出し | 実施（予定）時期 | 担当府省庁 | 具体的な取組内容（FY2025Q3まで） | 具体的な取組予定の内容（FY2025Q4以降） | 備考
1 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | 物品・役務等に係る共通申請項目等の検討 | FY2024Q1～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
2 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | 共通の入札参加資格申請審査システムの整備の方向性に係る検討 | FY2024Q1～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
3 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | 建設工事等に係る共通申請項目等の検討 | FY2025Q1～FY2025Q4 | 総務省 | 総務省及び地方公共団体で構成する「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」の項目・申請方法等検討部会において、建設工事等の申請項目及び必要書類、申請方法等の共通化について、地方公共団体に対する調査・意見照会を行いながら、検討を進めている。 | 令和７年度中に建設工事等の入札参加資格審査に係る共通の申請項目及び必要書類、共通の申請方法等について、報告書を取りまとめる予定。 | 検討会資料については、全て総務省HPで公表している。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_chotatsu_digital/index.html
4 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | 共通の入札参加資格申請審査システムの実現に向けた課題に係る検討（機能のあり方、整備・運用主体、経費負担等の課題） | FY2025Q1～FY2025Q4 | 総務省 | 総務省及び地方公共団体で構成する「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」のシステム検討部会において、建設工事の共通システムの整備の方向性について検討を進めるとともに、情報連携可能な外部システムについて事業者と意見交換を実施。 | 令和７年度中に取りまとめる予定の報告書において、建設工事等の検討を踏まえた共通システムの方向性等についても示す予定。 | 検討会資料については、全て総務省HPで公表している。 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_chotatsu_digital/index.html
5 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | e-Govの審査支援サービスの振り分け機能,補正機能の改修 | FY2024Q1～FY2025Q4 | デジタル庁 | いずれの改修についても今年度機能拡充の契約で作業を実施しているところです。 | 補正機能の改修（部分補正機能）は令和7年度末を目途にリリースする予定としております。 振り分け機能の改修は、今年度はUI設計までを実施し、後続の作業を令和8年度に実施する予定です。
6 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 共通システム化に向けた環境法令に係る申請・届出の選定作業 | FY2024Q3～FY2024Q4 | 環境省・デジタル庁 | ー | ー
7 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 環境法令に係る届出の共通化に向けた調査・検討事業 | FY2025Q1～FY2025Q4 | 環境省 | 環境法令のうちグループAの手続きについて、e-Govでの実装に向けて、現状の課題整理や地方公共団体ごとの様式の分析、共通様式案の導出、地方公共団体におけるヒアリング・実証実験、実装に向けた調達準備等を行っています。 | 令和７年度中に、グループAの手続き係る調査・検討を完了し、グループBの手続きについて、現状の課題整理や地方公共団体ごとの様式の分析など、調査・検討の一部に着手します。
8 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | グループAの届出の導入に向けた基盤準備 | FY2025Q3～FY2025Q4 | 環境省・デジタル庁 | グループAの手続きについて、調査検討事業の中で、要件定義等を行いました。 | 要件定義等に基づき、令和８年度の実装に向けた設計・開発及び工程管理支援等業務を進める予定です。
9 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | グループAの届出のe-Gov実装 | FY2026Q1～FY2026Q2 | 環境省・デジタル庁 | ー | 令和9年度の運用開始を目指して、令和8年9月頃までにe-Gov実装に係る手続きや様式に記入すべき情報をテキストボックスで入力するための画面などの設計・開発を行い、12月頃までにテストなどを行う予定です。
10 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 試運転、説明会等の実施 | FY2026Q1～FY2026Q2 | 環境省・デジタル庁 | ー | 令和9年度の運用開始を目指して、令和8年12月頃までに地方公共団体向け説明会などを行い、令和9年2月頃までに試運転を行う予定です。
11 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 試運転を踏まえた機能改善、届出様式の見直し | FY2026Q3～FY2026Q4 | 環境省・デジタル庁 | ー | 試運転を踏まえた地方公共団体からの要望等があれば、令和９年度以降の開発・改修において機能改善・届出様式の見直しを検討します。
12 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | e-Govでの導入（機能改修は随時行う） | FY2027Q1～FY2028Q4 | 環境省・デジタル庁 | ー | ー
13 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | グループB～Cの届出の導入に向けた準備（Ｒ９予算要求等） | FY2025Q4～FY2026Q1 | 環境省・デジタル庁 | ー | 令和７年度第４四半期はグループBの手続きについて、令和９年度の設計・開発を目指して、現状の課題整理や、様式に記入すべき情報をテキストボックスで入力することを念頭に地方公共団体ごとの様式の分析を行うなど、調査・検討の一部に着手する予定です。また、令和８年度は、令和７年度のグループAの調査・検討の結果を踏まえ、グループBの調査・検討を行う予定です。グループCの手続きについては、令和８年度以降に検討に着手する予定です。
14 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 地方公共団体の現状把握 | FY2024Q1～FY2025Q1 | 環境省 | ・全129地方公共団体に現状把握アンケートを実施した。 ・地方公共団体の実務者からなる検討会を開催し現状把握を実施した。 | ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため、適宜地方公共団体の現状把握を予定する。
15 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | システム、業務課題の調査検討 | FY2025Q1～FY2025Q3 | ◎環境省、デジタル庁 | ・e-Govと地方公共団体あての手続のFit&Gap分析により、システム及び業務課題について調査検討を実施した。 | ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し、システム及び業務課題については、適宜調査検討を予定する。
16 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 電子化、オンライン化の構想 | FY2025Q1～FY2025Q3 | ◎環境省、デジタル庁 | ・Fit&Gap分析の結果により、電子化、オンライン化の現状の姿(As-Is)とあるべき姿(To-Be)を具体的に構想した。 | ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し構想への反映を予定する。
17 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 検討会の実施 | FY2025Q2～FY2025Q3 | 環境省 | ・全４回の検討会を実施した。 | ・検討会で明確になった課題について、e-Gov機能拡張、改修の仕様及び計画等を把握し適宜対策を予定する。
18 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 変更届出のプロトタイプ制作・評価 | FY2025Q3～FY2025Q4 | ◎環境省、デジタル庁 | ・プロトタイプ制作の上、６地方公共団体を対象にハンズオンによる実証実験を実施し評価した。 | ・評価結果について、予算状況、優先順位も考慮の上、e-Gov機能拡張、改修に反映を予定する。
19 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 外部連携の検討 | FY2025Q2～FY2025Q4 | 環境省、◎デジタル庁 | ・添付資料の省略を目的とした外部連携について検討し課題を明確化した。 | ・外部連携の課題について、e-Gov機能拡張、改修の仕様及び計画等を把握し適宜対策を予定する。
20 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 機能・非機能要件の策定 | FY2025Q3～FY2025Q4 | ◎環境省、デジタル庁 | ・機能・非機能要件を策定し要件定義書をとりまとめた。 | ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し、機能・非機能要件に反映を予定する。
21 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 電子化された変更届出をe-Govに実装 | FY2026Q1～FY2026Q4 | ◎環境省、デジタル庁 | ー | ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握しつつ、現時点で実現可能な機能については令和８年度のシステム構築を目指す。複数宛先への一括提出機能については、残課題が解決された上で更に新規開発を要するため、実装の検討を継続する。
22 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 電子化された変更届出の運用・保守 | FY2027Q1～FY2028Q4 | ◎環境省、デジタル庁 | ー | ー
23 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 電子化された変更届出の機能改善 | FY2028Q1～FY2028Q4 | ◎環境省、デジタル庁 | ー | ー
24 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | 電子化された変更届出の継続的Fit＆Gap分析 | FY2024Q1～FY2028Q4 | ◎環境省、デジタル庁 | ・Fit&Gap分析を実施し、電子化、オンライン化の現状の姿(As-Is)とあるべき姿(To-Be)を具体的に構想した。 | ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し、適宜Fit&Gap分析を予定する。
25 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | e-Govの継続的機能拡張、改修 | FY2024Q1～FY2028Q4 | デジタル庁 | ・利用者の利便性向上に資するよう、審査支援サービスにおける部分補正等の機能のリリースを目指して今年度機能改修を実施中。 | ・令和8年度以降も、更なる利便性向上に資する追加機能（審査支援サービスにおける振り分け機能の改修、申請データのCSV形式でのダウンロード機能等）の整備を実施する予定
26 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【建築確認】建築確認電子申請受付システム | FY2024Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 令和７年４月より、建築確認の申請及び確認済証の受領、消防同意をオンラインで行うことができる「建築確認電子申請受付システム」の供用を開始した。 |  | https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-system.html
27 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【建築確認】BIM図面審査 | FY2024Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 建築確認電子申請システムとの接続機能を含めた「確認申請用CDE」の仕様の検討及び開発を実施した。 | 建築確認電子申請システムとの接続機能を含めた「確認申請用CDE」の開発を完了し、令和８年４月の「BIM図面審査」開始に合わせた供用開始を予定している。 | https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html
28 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【建築確認】BIMデータ審査 | FY2024Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 「確認申請用CDE」への審査補助機能拡張等の仕様の検討を実施した。 | 「確認申請用CDE」への審査補助機能拡張等の仕様の検討及び開発を実施し、令和11年４月の「BIMデータ審査」の開始に合わせた供用開始を予定している。 | https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html
29 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【完了・中間検査】建築確認電子申請受付システムの機能拡張 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 建築確認電子申請受付システムの機能拡張のための仕様の検討及び開発を実施した。 | 建築確認電子申請受付システムの機能拡張を完了させ、令和８年４月の供用開始を予定している。 | https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-system.html
30 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【構造適判・省エネ適判】建築確認電子申請受付システムの機能拡張 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 建築確認電子申請受付システムの機能拡張のための仕様の検討及び開発を実施した。 | 建築確認電子申請受付システムの機能拡張を完了させ、令和８年４月の供用開始を予定している。 | https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-system.html
31 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【建築計画概要書等の閲覧請求】閲覧のためのシステム | FY2025Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 建築計画概要書等の閲覧のオンライン化に向けて必要な制度的措置について検討し、特定行政庁への意見照会を踏まえて省令等の改正案を作成した。 | 建築確認電子申請受付システム及び台帳システムと連携した概要情報閲覧システムの開発に着手し、令和10年４月の供用開始を目標に進める。 併せて、必要な省令等の改正をパブリックコメントを経て令和８年春を目標に公布し、特定行政庁における体制整備を進める。 | 建築計画概要書等の閲覧のオンライン化にあたっては、単にシステムを開発するだけではなく、より特定行政庁における業務改善の効果を大きくするための省令改正を併せて実施することとしたため、すでにシステムを有する特定行政庁の対応等に必要な準備期間を十分確保する必要性が生じたこと等の理由から、供用開始を令和10年4月に１年間後ろ倒すこととした。
32 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【その他の建築基準法に基づく行政手続】建築確認電子申請受付システムの機能拡張 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 定期報告、工事届、特定行政庁による許可・認定手続きに係る建築確認電子申請受付システムの機能拡張や特定行政庁による許可・認定のデジタル完結に向けて必要な制度的措置について検討し、特定行政庁への意見照会を踏まえて省令等の改正案を作成した。 | 建築確認電子申請受付システムの機能拡張に向けた取組を開始する。 併せて、必要な省令等の改正をパブリックコメントを経て令和８年春を目標に公布し、特定行政庁における体制整備を進める。
33 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 【関連する他法令に基づく手続】建築確認電子申請受付システムの機能拡張 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 国土交通省 | 関連する他法令の制度への対応についてのニーズ把握に着手した。 | 今後、建築基準法に基づく手続きへの対応が一定程度完了した段階で検討を開始したい。
34 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | 地方自治体に対する情報提供の内容検討 | FY2025Q1～FY2025Q2 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | 委託調査を通じて、12月中に地方公共団体30団体と金融機関等20団体へ現状等の調査・ヒアリングを実施し情報提供内容の検討。 | ー
35 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | 地方自治体に対する情報提供 | FY2025Q3～FY2028Q4 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | 調査・研究内容をもとに広報資料（リーフレット・動画）を作成中。 | 実施した調査結果及び広報資料をFY2025中に周知する予定。※FY２０２６以降については、今年度作成の広報資料に加え、提供すべき情報を精査の上、検討。
36 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | 地方自治体に対する預貯金照会業務のデジタル化及びBPRの検討の呼びかけの内容検討 | FY2025Q1～FY2025Q2 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | 委託調査を通じて、12月中に地方公共団体30団体と金融機関等20団体へ現状等の調査・ヒアリングを実施し情報提供内容の検討。 | ー
37 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | 地方自治体に対する預貯金照会業務のデジタル化及びBPRの検討の呼びかけ | FY2025Q3～FY2028Q4 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | 調査・研究内容をもとに広報資料（リーフレット・動画）を作成中。 | 実施した調査結果及び広報資料をFY2025中に周知する予定。※FY２０２６以降については、今年度作成の広報資料に加え、提供すべき情報を精査の上、検討。
38 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | 金融機関等に対する情報提供の内容検討 | FY2025Q1～FY2025Q2 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | 委託調査を通じて、12月中に地方公共団体30団体と金融機関等20団体へ現状等の調査・ヒアリングを実施し情報提供内容の検討。 | ー
39 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | 金融機関等に対する情報提供 | FY2025Q3～FY2028Q4 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | 調査・研究内容をもとに地方公共団体における預貯金照会システムの導入状況等に関する情報の提供資料を作成中。令和８年１月中に提供予定。 | 実施した調査結果及び広報資料（リーフレット・動画）をFY2025中に周知する予定。※FY２０２６以降については、今年度作成の広報資料に加え、提供すべき情報を精査の上、検討。
40 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | フォローアップ | FY2026Q1～FY2028Q1 | デジタル庁及び制度所管府省庁 | ー | 工程表に基づき、取組状況の情報収集を行い、フォローアップを実施予定
41 | R7年度 | 選挙結果に関する調査・報告システム | システム刷新の設計・開発・テスト | FY2024Q1～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
42 | R7年度 | 選挙結果に関する調査・報告システム | システムリリース | FY2024Q4～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
43 | R7年度 | 選挙結果に関する調査・報告システム | システムの運用 | FY2024Q4～FY2028Q4 | 総務省 | 令和７年参議院議員通常選挙において、特段問題なく執行を行った。 | 自治体の意見を丁寧に聴きながら、柔軟に対応していく。
44 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | 民間システムの試行運用 | FY2024Q2～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
45 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | 必要機能の整理 | FY2025Q1～FY2025Q1 | 総務省 | 試行運用システム利用団体からのアンケート結果や事業者とのヒアリング等を踏まえ、必要機能の整理を行った。 | ー
46 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | 調達仕様の調製・確定等 | FY2025Q1～FY2025Q4 | 総務省 | 試行運用システム利用団体からのアンケート結果や事業者とのヒアリング等を踏まえ、調達仕様の調製を行った。 | 引き続き調整を行い、調達仕様を確定させた上で、2026年3月までに調達を行う予定である。
47 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | システム開発 | FY2026Q1～FY2026Q2 | 総務省 | ー | 調達後、予定通りのスケジュールで行う。 その際、システム開発段階においても、必要機能を具体化していく際、地方団体が運用しやすい形となるよう、画面設計、ユーザビリティなどに関し必要に応じ地方団体等へヒアリング等を行う。
48 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | 運用テスト | FY2026Q3～FY2026Q3 | 総務省 | ー | 開発等の状況を踏まえる必要があるものの、現時点では、予定通りのスケジュールで行う。 なお、開発等の状況を踏まえながら、運用テストを開始する際は、事前に地方団体にシステムの概要等を情報提供することも検討していく。
49 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | 運用開始 | FY2026Q4～FY2028Q4 | 総務省 | ー | 開発等の状況を踏まえる必要があるものの、現時点では、予定通りのスケジュールで行う。
50 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 都道府県が資格管理者となる資格等No.1,2,3,4 | FY2025Q1～FY2028Q4 | デジタル庁及び国家資格所管府省庁 | デジタル庁と制度所管省庁において、当該資格事務を所管する都道府県と想定スケジュールに沿って国家資格システム利用に向けた仕様確認や課題の棚卸を行ったところ。 | 令和7年度利用開始手続きについてサービスイン予定。 デジタル庁と制度所管省庁において、R8年度からの利用開始を希望する都道府県と、利用開始に向けたスケジュールや利用方法などの具体的な調整を行う。
51 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 都道府県が資格管理者となる資格等No.5~15,18,19 | FY2026Q1～FY2028Q4 | デジタル庁及び国家資格所管府省庁 | ー | デジタル庁と制度所管省庁において、当該資格事務を所管する都道府県と想定スケジュールに沿って国家資格システム利用に向けた仕様確認や課題の棚卸を行う。
52 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 都道府県が資格管理者となる資格等No.16,17 | FY2028Q1～FY2028Q4 | デジタル庁及び国家資格所管府省庁 | ー | ー
53 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 経由事務の廃止等を検討している資格等No.20~32 | FY2026Q1～FY2028Q4 | デジタル庁、内閣府及び国家資格所管府省庁 | 内閣府地方分権改革推進室は、「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和６年12月24日閣議決定）や令和７年の地方分権改革に関する提案募集で寄せられた地方からの提案に基づき、No.20～32の免許証等の申請等に係る手続や免許証等の交付事務に係る都道府県経由事務の廃止について、フォローアップや提案実現に向けた検討要請を行った。 厚生労働省は、No.20～32の免許証等に関し、交付事務について令和７年度中に、申請等に係る手続について令和11年度までに都道府県経由事務の廃止に向けた検討の結論を得ることとし、その旨を記載した「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」が令和７年12月23日に閣議決定された。 | 内閣府地方分権改革推進室は、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）に基づき、No.20～32の免許証等の申請等に係る手続や交付事務に係る都道府県経由事務の廃止について、厚生労働省と連携しつつ、適切にフォローアップを行う。 デジタル庁においても、引き続き、制度所管府省庁と連携して必要なシステム上の措置について検討するなど、都道府県経由事務の廃止に向けた検討に取り組む。 | 「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）P.26、27、96、97 URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/r07/k_tb_r7_honbun_1.pdf
54 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 経由事務の廃止等を検討している資格等No.33,34 | FY2025Q1～FY2028Q4 | デジタル庁、内閣府及び国家資格所管府省庁 | 内閣府地方分権改革推進室は、「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和６年12月24日閣議決定）に基づき、建築基準適合判定資格者等の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止について、フォローアップを行った。 デジタル庁と国土交通省は、システムの仕様確認、名簿連携等を行い、12月1日にサービスインした。 国土交通省は、令和７年12月１日より登録申請等及び免許証等の交付に係る都道府県経由事務を廃止した。また、検定の受検申込みに係る都道府県経由事務の廃止について検討を行い、国家資格等情報連携・活用システムを活用したオンラインによる申込みの開始に合わせて、都道府県経由事務を廃止することとし、その旨を記載した「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」が令和７年12月23日に閣議決定された。 | 内閣府地方分権改革推進室は、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）に基づき、検定の受検申込みに係る都道府県経由事務の廃止について、国土交通省と連携しつつ、適切にフォローアップを行う。 | 「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）P137 URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/r07/k_tb_r7_honbun_1.pdf
55 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | 各府省庁に対する周知 | FY2024Q4～FY2028Q1 | 総務省 | 令和７年４月に、各府省庁及び自治体向けに、システムの利用方法や令和７年３月のシステム改修内容に関するオンライン説明会を実施。 また、令和７年７月には、推進方針が決定したことを踏まえ、推進方針の内容を踏まえた本システムの積極的な利用について、各府省庁へ通知を発出。 | 令和８年度にも左記内容について周知するとともに、更なるシステム改修を行った際には、改めて改修内容等の説明会を実施予定。 | 【一斉通知・調査システム利用に係るオンライン説明会（令和７年４月24日開催）の資料】 ・01_【デジ行財】国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に向けた動きについて ・02_【行革】一斉調査システムの利用拡大等に係る共通化推進方針案について ・02_【行革】（参考資料）令和６年度共通化の対象候補に係る共通化推進方針案 ・03_【総務省】一斉通知・調査システムの利用拡大について ※各都道府県・市区町村ＤＸ推進担当者、業務改革推進担当者宛てに、一斉通知・調査システムにて令和７年４月１１日に送付、各府省庁情報セキュリティ担当者、調査改善担当者宛にメールにて令和７年４月１４日に送付
56 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | 利用状況の確認 各府省庁における利用是非の検討 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 内閣官房（調査所管府省庁） | 令和７年４月に「調査等リスト」を更新し、令和７年４月１日現在における本システムを利用した調査が27件であることを確認。 また、上述の令和７年４月の説明会や令和７年７月の通知等により、総務省とともに、本システムの積極的な利用に向けた検討を各府省庁に依頼。 | 令和８年４月に実施予定の次回の「調査等リスト」の更新時に、令和８年４月１日現在における本システムの利用状況を確認する予定。
57 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | 地方自治体に対する周知 | FY2025Q1～FY2028Q1 | 総務省 | 令和７年４月に、各府省庁及び自治体向けに、システムの利用方法や令和７年３月のシステム改修内容に関するオンライン説明会を実施。 | 令和８年度にも左記内容について周知するとともに、更なるシステム改修を行った際には、改めて改修内容等の説明会を実施予定。
58 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | ニーズの把握・必要な改修の検討 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 総務省 | 各府省庁や自治体から随時寄せられている意見や、分権提案で寄せられた意見などを踏まえ、必要な改修内容についてベンダーを交え検討中。 | 左記を踏まえたシステム改修が行えるよう、令和９年度予算要求において必要な予算を確保する予定。
59 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | 更なる共通化の推進 | FY2025Q1～FY2028Q4 | 内閣官房等 | 現時点において、新たに共通化候補とすべき経由調査はなし。 | 引き続き、新たに共通化候補とすべき経由調査があれば検討を進める。
60 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | 分権提案に係る対応 | FY2024Q4～FY2028Q4 | 内閣府等 | 令和７年の地方分権改革に関する提案募集において、地方から９件の経由調査の見直しを求める提案があったことを受け、内閣府地方分権改革推進室において、当該調査を所管する関係府省庁へ提案実現に向けた検討要請を行った。 関係府省庁は、地方からの提案実現に向けた検討を行い、このうち８件の提案に関して、経由調査を見直す又は見直しを検討する、１件の提案に関して、地方の事務負担軽減に資する措置を検討することとなり、その旨を記載した「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」が令和７年12月23日に閣議決定された。 | 内閣府地方分権改革推進室は、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）に基づき、経由調査の見直しや事務負担軽減に資する措置を引き続き検討することとしたものについて、関係府省庁と連携し、適切にフォローアップを行う。また、令和８年の地方分権改革に関する提案募集において、地方から経由調査の見直しを求める提案が提出された場合は、提案実現に向けた検討を関係府省庁へ要請する。 | 「別紙（経由調査）」参照。
61 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 実現可能性調査 | FY2024Q4～FY2025Q2 | 厚生労働省 | 自治体、ベンダー及び関係団体を対象とした調査について、令和7年3月から4月に調査設計・内容を検討。 令和7年5月上旬より、調査を開始し、7月下旬に結果をとりまとめた。 | － | 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会（第2回）https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602924.pdf p3～、参考資料10
62 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 実態調査・ヒアリング | FY2024Q4～FY2025Q2 | 厚生労働省 | 自治体、ベンダー及び関係団体を対象とした調査について、令和7年3月から4月に調査設計・内容を検討。令和7年5月中旬よりアンケートを実施し、6月中旬から7月下旬においてヒアリングを実施し、結果をとりまとめた。 | － | 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会（第2回）https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602924.pdf p3～、参考資料10
63 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 業務・システム方針案検討 | FY2024Q4～FY2025Q1 | 厚生労働省 | 外部有識者、自治体担当者等による検討会を全3回開催し、方針案等の検討を実施。 第1回：5月16日 第2回：9月12日 第3回：10月17日 なお、検討過程において、令和9年度中の実現に向けた円滑な開発・移行を図る観点から、新システムを機能別に２段階（フェーズ１：令和8年度、フェーズ２：令和9年度）に分けてリリースする方針としたところ。方針の詳細は「別紙（障害福祉））」参照。 | － | 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/kyoutsuuka.html 「事業所・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」検討会第3回資料https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001617487.pdf 資料2
64 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 調達仕様書・要件定義書（案）の作成 | FY2025Q1～FY2025Q3 | 厚生労働省 | 調達仕様書等の作成に係る委託業者と緊密な連携（週1回打ち合わせ）により、仕様書（案）等の作成に係る詳細について調整を行った。 実現可能性調査、実態調査・ヒアリング、検討会での議論を踏まえ、フェーズ１・２全体について、令和7年11月上旬に案を策定。 フェーズ１（令和8年度実施分）について、PMO審査を完了。 | フェーズ２は令和8年度に対応 | 「事業所・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」検討会第3回資料https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001617487.pdf 資料2、資料4
65 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 意見招請準備 | FY2025Q3～FY2025Q3 | 厚生労働省 | 調達仕様書等の作成に係る委託業者と緊密な連携（週1回打ち合わせ）により、意見招請に係る詳細について調整を行った。 | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和8年1月下旬からの意見招請に向けて準備を進めている。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
66 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 意見招請 | FY2025Q4～FY2025Q4 | 厚生労働省 | ー | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和8年1月下旬から公示し、2月中旬までの間意見招請を実施する。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
67 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 調達仕様書の修正・本調達準備 | FY2025Q4～FY2025Q4 | 厚生労働省 | ー | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和8年2月中旬から3月中旬までの間、意見招請の結果を踏まえ仕様書の修正を行う。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
68 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 本調達 | FY2026Q1～FY2026Q1 | 厚生労働省 | ー | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和8年4月上旬の省内公共調達委員会での審査を経て、5月中旬から7月上旬まで入札公告を行い、7月下旬に開札を行う。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
69 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 工程管理 | FY2026Q2～FY2031Q4 | 厚生労働省 | ー | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和7年12月上旬にPMO審査を完了し、1月上旬の省内公共調達委員会での審査を経て公示し、4月中旬に開札を行う。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
70 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 【システム構築】要件確認 | FY2026Q2～FY2026Q2 | 厚生労働省 | ー | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和8年2月より、仕様書等作成に係る委託業者と要件の詳細について確認を進め、令和8年7月のシステム構築業者決定後に要件確定を行う。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
71 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 【システム構築】設計 | FY2026Q3～FY2026Q4 | 厚生労働省 | ー | フェーズ１（令和8年度実施分）について、令和8年7月のシステム構築業者決定後に設計を行う予定。 フェーズ2は令和8年度中に対応予定。
72 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 【システム構築】開発・テスト | FY2027Q1～FY2027Q4 | 厚生労働省 | ー | ー
73 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 新システム運用 | FY2027Q4～FY2031Q4 | 厚生労働省 | ー | ー
74 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | TYPES交付金を活用したプロトタイプの開発・仕様書案の策定 | FY2024Q1～FY2024Q4 | 千葉県（TYPES（R5補正）交付金採択団体） | ー | ー
75 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | プロトタイプ実証検証①（モデル自治体） | FY2025Q1～FY2025Q4 | TYPES（R6補正）交付金採択団体 | 令和６年度に作成したプロトタイプを用い、検証の観点の整理や、検証に用いる模擬事例の作成を行った上で、令和７年10月から実証検証を行う予定としていたが、検証の観点の整理や検証事例の調整に時間を要したため、12月時点で検証が開始できていない。 | 令和８年１月から検証を開始する予定。
76 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | AIを活用した人材育成支援策の検討 | FY2025Q1～FY2025Q4 | TYPES（R6補正）交付金採択団体 | 令和７年６月から９月にかけ、多機関協働事業において、支援関係機関間の調整を行う人材を育成するにあたり、具体的にどのような場面でAI活用ができるか、現場からのヒアリング結果等も踏まえて整理した上で、10月から具体的なユースケースに沿った活用可能性を検証している。 | 令和８年１月からは検証結果の整理を行い、TYPES事業の成果として、人材育成においてAI活用が考えられる観点の提示を行う。
77 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | プロトタイプ実証検証②（モデル自治体以外） | FY2026Q1～FY2026Q4 | 未定 | ー | プロトタイプ実証検証①の結果に応じて、必要な対応を検討する。
78 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | 共通化すべき項目の精査、帳票等の整理 | FY2024Q1～FY2026Q4 | ◎(R6年度)千葉県及び県内８市、◎(R7年度)TYPES（R6補正）交付金採択団体、◎厚生労働省、デジタル行財政改革会議事務局 | 共通化すべき項目の精査については、プロトタイプ実証検証①の結果を踏まえて検討する予定であり、検証の進捗を注視している。 また、帳票等の整理については、厚生労働省において、包括的な支援体制の整備の促進に向け、各種制度の見直しの検討を進めているところであり、当該検討状況も踏まえて行う必要がある。 | プロトタイプ実証検証①の終了後、精査等を行う。
79 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | 標準仕様書の作成 | FY2027Q1～FY2027Q3 | 厚生労働省 | ー | ー
80 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | 共通化を進めるための調整コスト分析 | FY2024Q3～FY2025Q4 | ◎厚生労働省、デジタル行財政改革会議事務局 | 調整コスト分析については、プロトタイプ実証検証①の検証結果を踏まえて検討する予定であり、検証の進捗を注視している。 | プロトタイプ実証検証①の終了後、分析を行う。
81 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | 国・地方を通じたトータルコスト分析及び最小化方策の検討 | FY2024Q3～FY2025Q4 | ◎厚生労働省、デジタル行財政改革会議事務局 | トータルコスト分析等については、プロトタイプ実証検証①の検証結果を踏まえて検討する予定であり、検証の進捗を注視している。 | プロトタイプ実証検証①の終了後、分析等を行う。
82 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | 既存システム等との機能及び費用比較等 | FY2026Q2～FY2026Q4 | 厚生労働省 | ー | プロトタイプ実証検証①や国・地方を通じたトータルコスト分析等の終了後、機能及び費用比較等を行う。
83 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | 全自治体へのニーズ調査 | FY2026Q2～FY2026Q4 | 厚生労働省 | ー | 令和７年５月に、令和６年度に重層的支援体制整備事業を実施していた346市町村に対して、多機関協働事業に係るシステムの導入状況を調査したところ、調査時点で ・導入済市町村は165市町村（47.7％） ・システムを導入していない市町村について、 ・今後システム導入予定ありは、16市町村（4.6％）、 ・今後システム導入予定なしは、165市町村（47.7％） であった。
84 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | 現状調査 | FY2024Q3～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
85 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | モデル事業の公募等 | FY2024Q3～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
86 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | モデル事業の実施 | FY2024Q4～FY2025Q4 | 総務省 | ・モデル団体において要件定義及び運用テストを実施。 ・総務省においてはモデル団体における取組の伴走支援を実施。 | ・モデル事業で得られたシステム共通化の効果・留意点について、令和８年度上半期を目途に策定する予定のフロントヤード改革推進手順書の中で整理。 ・モデル団体においてモデル事業で構築されたシステムを活用した実証を令和７年度中に実施予定。 | 共通化推進方針p.2「図 モデル事業における茨城県つくば市、浜松市の取組概要」参照 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kyotsu8/houshin_siryou11.pdf
87 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | 手順書の作成 | FY2025Q3～FY2026Q4 | 総務省 | モデル事業で得た知見等をもとにフロントヤード改革推進手順書への反映内容を検討。 | 令和８年度上半期を目途にフロントヤード改革推進手順書を公表。
88 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | 事例集の作成 | FY2025Q3～FY2025Q4 | 総務省 | 事例集に掲載するデータの分析・利活用の好事例の選定。 | 候補団体への聞き取りを実施し、令和８年３月下旬に事例集を作成・公表。
89 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | 調査研究事業の公募等 | FY2024Q4～FY2024Q4 | 総務省 | ー | ー
90 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | 調査研究事業の実施 | FY2024Q4～FY2025Q4 | 総務省 | 自治体に対して実施したヒアリング結果をもとに、住民基本台帳年報の調査結果を自動集計するツールを作成。 | 令和８年１月に実施する住民基本台帳年報調査の照会から自動集計ツールを実装し、効率化の効果を実証する。 | 「住基年報作成作業の効率化に向けたマクロツールの概要」 ※都道府県住民基本台帳関係年報担当者宛て、令和８年１月14日にメール添付資料として送付
91 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | 各種事業の成果を踏まえた更なる検討 | FY2026Q1～FY2028Q4 | 総務省 | ー | モデル事業での実証結果を踏まえ、具体的な共通化による効果の大きさやコスト削減効果について分析を行う。
資料１－２

## 別紙（障害福祉）
共通化対象（令和７年度決定分）に係る進捗報告について （別紙（障害福祉））
（参考）リリース方針について ※第3回検討会資料抜粋
（参考）システムに係る保守・運用コスト等 ※第2回検討会資料抜粋
資料１－２

## 別紙（経由調査）
共通化対象（令和７年度決定分）に係る進捗報告について （別紙（経由調査））
「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）
URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/r07/k_tb_r7_honbun_1.pdf
＜経由調査を見直す又は見直しを検討する提案＞
（提案名：国からの定例的な調査・照会等における一斉調査システムの活用）
P7,8 【内閣府】（10）地方公共団体を対象とした通知・調査・照会業務等に係る事務
P63-66 【総務省】（45）地方公共団体を対象とした通知・調査・照会業務等に係る事務
（提案名：全国市町村要覧の編纂に係る調査のオンライン化）
P61 【総務省】（40）全国市町村要覧の編纂に関する事務
（提案名：社会教育調査（オンライン）における回答様式を見直した上で、調査票の審査整理に関する 都道府県及び市町村経由事務の廃止）
P85 【文部科学省】（19）統計法（平 19 法 53）（ⅱ）
（提案名：林野庁が毎年度実施する統計調査等の都道府県経由事務の廃止）
P130 【農林水産省】（20）高性能林業機械の保有状況調査
（提案名：建築基準法第 15 条第１項に基づく建物の建築等の届出のオンライン化及び建築主事等の 経由事務又は市町村の経由事務の廃止）
（提案名：建築基準法第 15 条第１項に基づく届出のオンライン化及び建築主事の経由事務の廃止）
（提案名：建築基準法第 15 条に基づく工事届・除却届における建築主事の経由事務の廃止）
P137 【国土交通省】（６）建築基準法（昭 25 法 201）（ⅲ）
（提案名：水道統計調査のオンライン化及び都道府県経由事務の廃止）
P149,150 【国土交通省】（38）水道統計調査
＜地方の事務負担軽減に資する措置を検討する提案＞
（提案名：介護保険事業状況報告における都道府県経由事務の廃止）
P116 【厚生労働省】（56）介護保険法（平９法 123）（ⅷ）
資料１－２

## ②その他進捗報告を求める事項
共通化対象（令和７年度決定分）に係る進捗報告について （その他進捗報告を求める事項）
＃ | 区分 | 業務・ システム名 | 共通化推進方針の記載 |  | 担当 府省庁 | 質問 | 意見等 の番号 | 回答 | 備考
|  |  | 見出し 番号 | 内容
1 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | ３(1) | また、全国単位の共通システムを整備するに当たっては、共通システムの整備・運用の主体や経費負担、機能、地方公共団体の個別システムとの接続方法その他の課題 2 について方向性を整理する必要がある。（略） このため、全国単位の共通システムの整備の実現に向けては、引き続き、これらの課題について、地方公共団体の意見をよく聞きながら、その実現可能性を含めてさらなる検討を進めていく必要がある。 | 総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #89 | 共通システム整備の方向性については、「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」のシステム検討部会において検討を進めており、令和７年度中に取りまとめる予定の報告書において、建設工事等の検討を踏まえた共通システムの方向性等について示す予定。一方で、共通システムの整備・運用の主体や経費負担、機能、地方公共団体の個別システムとの接続方法等については、令和7年度補正予算により、令和７年度から事業者への委託を行い、共通システムの機能や地方公共団体の個別システムとの接続方法等の具体の検討などを行いつつ、整備・運用の主体や経費負担等の検討を行い、令和８年度中に工程表を作成する予定。
2 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | ３(1) | また、既存システムの置換えや、既存システムと連携されていた内部システムの改修等、システム改修に係る経費が生じることを踏まえ、費用対効果についても精査する必要がある。（略） このため、全国単位の共通システムの整備の実現に向けては、引き続き、これらの課題について、地方公共団体の意見をよく聞きながら、その実現可能性を含めてさらなる検討を進めていく必要がある。 | 総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #52,54~56,60,64,66,68,69,71~76,94,96,98,100,101,103,104, | システム改修に経費が生じることを踏まえた費用対効果の検討については、令和7年度補正予算により、令和７年度から事業者への委託を行い、具体の検討を行いつつ、令和８年度中に工程表を作成する予定。
3 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | ３(1) | 2その他課題には、事務の共同化・電子申請にはすぐには対応できない事業者への対応等が含まれる。 | 総務省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号1‐1 | 事務の共同化・電子申請にはすぐには対応できない事業者への対応等は、共通システムの具体化とともに検討すべきであり、上記のシステムの具体の検討と合わせて、令和７年度補正予算により、令和７年度から事業者への委託を行い、令和８年度中に工程表を作成する予定。
4 | R7年度 | 入札参加資格審査システム | ３(2) | ※2025年度に実施予定の検討の中で、2026年度以降の工程表についても具体化を行う。 | 総務省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号1‐2 | 「地方公共団体の調達関連手続の共通化・デジタル化に係る実務検討会」の第５回システム検討部会（令和７年10月27日開催）において、2026年度以降に実施すべき工程のイメージを提示している。今後具体化を行い、上記の共通システムの検討を踏まえて、令和８年度中に工程表を作成する予定。 | 第５回システム検討部会URL https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_chotatsu_digital/system05.html
5 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 3(1) | （ア）地方公共団体の条例等で定める様式への対応 それぞれの届出について各地方公共団体での対応状況を整理し、共通システムでの手続きが現行の手続きよりも簡便なものとなるよう、制度面又はシステム面から対応しなければならない。 これらの対応策として、条例の状況調査、調査を踏まえた既存システムとのFIT＆GAP 分析、条例に基づく手続も提出できる省令様式や必要な機能改修を検討する。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #143,144,146,148,153,154,161,224,225,227,253 | e-Govの仕様として、条例に基づく地方公共団体個々の独自項目への完全な対応は難しいが、グループA～Cの手続きについて、可能な限り上乗せ・横出し・独自条例に基づく届出も含めて汎用的に対応する形で様式を作成していく方針です。グループAの手続きについては、令和７年度中に、実証実験での意見を踏まえて共通化様式のブラッシュアップを行い、デジタル庁への必要な機能拡充の要望を検討していきます。グループBの手続きについては、まずは、令和７年度中に、地方公共団体間の様式差異を分析して共通化様式案を作成し、令和8年度の調査・検討の中でブラッシュアップしていく予定です。グループCの手続きについては、令和８年度以降に検討に着手する予定です。
6 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 3(1) | （イ）本人確認への対応 アンケート調査の結果からも、システム上で届出を受理することで、本人かどうかの確認ができるかどうか不安という声があった。申請者のID と照会するなどを通じて、システム上からでも本人確認ができるよう対応を行う。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #115,164,242 | e-Govに具備されている標準機能により、電子申請時に電子署名の付与又はGビズIDのプライム／メンバーアカウントでの申請を行うことにより、申請者本人の真正性を担保していきます。
7 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 3(1) | （ウ）関連する届出への照会機能 システム上で届出を申請する前に、入力された項目について要件を満たせば、関連する届出を案内できるようにすることで、他の届出漏れの未然に防止できると考えられる。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #233 | 特定の入力内容に応じてメッセージを表示するような機能がe-Govの標準機能としてはないことが確認できたため、デジタル庁への必要な機能拡充の要望を検討します。
8 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | 3(1) | （エ）台帳システムとの連携について 既に一部の地方公共団体で独自の申請・届出システムや台帳システムを導入し、これら届出に係る作業負担を軽減している事例も見られるため、届出から台帳管理まで一括でオンライン手続きができるシステムを導入することで、初めて共通化の効果が現れる地方公共団体もあることが想定されることから、このような可能性のある地方公共団体に向けては、事業者が届出システムに入力した内容を CSV 形式等でアウトプットできるようにし、地方公共団体が台帳システムを改修することで、電子データのインポートを可能とするなどの連携作業が有効かと考えられる。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #117,147,169,190,191,200,201,236,243 | 令和7年度は、地方公共団体へのヒアリングを実施し、現状の台帳システムへの登録状況の実態や共通化後の連携に係るニーズの高さを確認する予定です。また、ヒアリング結果を踏まえ、台帳システムとの連携に向けた課題（API連携の可能性、地方公共団体側で必要となるシステム改修、技術的知見の不足等）を整理します。これらの課題を解消するため、令和7年度内に、令和8年度以降に実施すべき調査事項等を取りまとめる予定です。令和8年度は、令和7年度のヒアリング結果を踏まえ、対象自治体を拡大し、地方公共団体から幅広く意見を集約する方針です。
9 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | ２(2)ウ | これらにより、e-Gov を活用してオンライン化することで、事業者の利便性向上及び行政の効率化が図られ、システム経費及び運用経費も含めたトータルコストを大幅に削減することが可能であると考えられるが、引き続き精査を進める。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号2‐1 | 高い費用対効果が得られるよう、引き続き精査いたします。
10 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | ３(1) | （オ）デジタル化に伴う必要な運用の見直し、明確化や統一化 今後、本共通化推進方針に基づき取組を進めていくにあたり、デジタル化に伴う運用上の課題について、必要に応じて地方公共団体から意見を聞くとともに、より一層住民サービスの向上や行政の効率化を図る観点から、デジタル化に伴う運用の見直し、運用ルールの明確化・統一化等の必要な措置を講じる。 | 環境省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号2‐2 | 令和７年度においてグループAの手続きについて、e-Govでの実装に向けて、現状の課題整理や地方公共団体ごとの様式の分析、共通様式案の導出、地方公共団体におけるヒアリング・実証実験、実装に向けた調達準備等を行った。引き続き、ヒアリングや実証実験、地方公共団体職員との会議等を通じて意見を集約するように努めます。
11 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（水・大気環境局 環境管理課） | ３(1) | （カ）関係する他手続・制度への対応 グループ B・C の共通化の検討に際しては、関連する他手続・制度との関係を整理するが、実装については、各法所管省庁において判断する。 | 環境省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号2‐3 | 共通化推進方針案で対象としたグループB・Cに係る関関する他手続・制度への対応は次年度以降、調査・検討を行う予定です。
12 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | ３(1)イ | （イ） e-Gov による入力、出力方式の検討 a. 全ての項目を画面から入力する個別方式、全ての書類を添付書類とする共通方式、２方式のメリット・デメリットについて検討を行う。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #120,152,168,169,190,191,236 | ・現行e-Govの機能拡張、機能改善を要する課題を抽出し、個別方式、共通方式のメリット・デメリットを明確化した。 ・e-Govの機能拡張、改修が明確化された後に、個別方式、共通方式の実装方式について検討を継続する。
13 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | ３(1)イ | （ウ）地方公共団体のご意見による e-Gov 機能拡張、改修等の検討 a. 地方公共団体のご意見と、原課の知見を元に e-Gov の機能拡張、改修について検討する。特に「地方公共団体の事情に応じることができる機能・体制」、「複数提出先指定」について検討を要する。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #114,124,125,147,159,160,200,201,233 | ・全129地方公共団体に対するアンケートを実施、検討会により意見集約し課題を抽出した上で、e-Gov機能拡張、改修について検討した。 ・特に「地方公共団体の事情に応じることができる機能・体制」、「複数提出先指定」について検討した。 ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し、検討を継続する。
14 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | ２(2)ウ | 水・大気環境局 環境管理課の「２（２）ウ．国・地方を通じたトータルコストの最小化」に記載の通り、引き続き精査を進める。 | 環境省・デジタル庁 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号2‐1 | ・デジタル庁指定フォーマットによるコストシミュレーションにより引き続き精査を進める。
15 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | ３(1)イ | (エ)デジタル化に伴う必要な運用の見直し、明確化や統一化 今後、本共通化推進方針に基づき取組を進めていくにあたり、デジタル化に伴う運用上の課題について、必要に応じて地方公共団体から意見を聞くとともに、より一層住民サービスの向上や行政の効率化を図る観点から、デジタル化に伴う運用の見直し、運用ルールの明確化・統一化等の必要な措置を講じる。 | 環境省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号2‐2 | ・アンケート、検討会、実証実験等を通じて意見集約し、課題抽出した。 ・Fit&Gap分析を実施してe-Govを前提としたデジタル化に伴う運用の見直し、運用ルールの明確化・統一化について協議した。 ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し、適宜必要な措置を講じる。
16 | R7年度 | 環境法令に係る申請・届出システム（環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室） | ３(1)イ | (オ)関係する他手続・制度への対応 共通化の検討に際しては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等の考え方を参考にしながら、産業廃棄物に関連する他手続・制度との関係を整理する。 | 環境省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号2‐3 | ・産業廃棄物に関連する他手続・制度との関係を整理し、e-GovのFit＆Gap分析を踏まえて対応について整理した。 ・e-Govは今後も機能拡張、改修を重ねるため仕様及び計画等を把握し、他手続・制度との関係を適宜整理する。
17 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 2 | 建築分野の生産性の向上を促進するため、建築基準法に基づく行政手続のデジタル化に必要な基盤となるシステム整備等を行う。 | 国土交通省 | － | 処理番号3‐1 | － | －
18 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | ３(1) | イ．BIM 図面審査 令和８年４月より、建築確認電子申請受付システムを機能拡張して BIMデータを扱うことのできる「確認申請用 CDE」と接続することにより、BIMを参考データとして提出し、確認審査に活用する「BIM 図面審査」の運用を開始する。BIM 図面審査では、BIM により作成された図書を用いて審査することにより、審査者は整合性確認を一部省略することが可能となり、審査期間の短縮が図られ、申請者、審査者双方の利便性の向上につながる。 ウ．BIM データ審査 令和 11 年４月より、「確認申請用 CDE」に審査補助機能を付与し、BIM データを直接審査の対象とする「BIM データ審査」の運用を開始する。BIM データ審査では、BIM データそのものを用いて審査することが可能となり、更なる審査期間の短縮が図られ、申請者、審査者双方の利便性の向上につながる。 上記イ及びウの整備等を通じて、BIM による建築確認を普及し、申請・審査の効率化を図るとともに、ライフサイクル全体での BIM データの活用・普及を促進する。 | 国土交通省 | － | 処理番号3‐1 | － | －
19 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | ３(4)ア | 令和９年４月を目標に、特定行政庁に対する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書、全体計画概要書の閲覧をオンラインで行うことができるシステムの開発を目指す。その際、営利目的の閲覧への対応等を検討する。また、個人情報の取扱いを含め、手続を円滑化するための建築基準法施行規則等の改正を検討する。 | 国土交通省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号3‐2 | 個人情報の取扱いを含めた手続きを円滑化するための建築基準法施行規則等の改正を検討しており、特定行政庁への意見照会を行ったところ。営利目的の閲覧への対応の必要性について、今後システムの具体的な仕様等の検討と合わせて検討する。
20 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | ３(6)ア | 建築物の建築にあたり同時に行われることが想定される他法令の制度（住宅性能評価の申請、長期優良住宅の認定申請等）についても、地方公共団体のニーズを丁寧に把握した上で、建築確認電子申請受付システムの機能拡張により対応できないか検討する。 | 国土交通省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号3‐3 | 建築基準法に基づく手続きへの対応を優先して検討しているところであり、手数料徴収機能や関連する他法令の制度への対応について現状の把握等に着手したところ、今後、建築基準法に基づく手続きへの対応が一定程度完了した段階で検討を開始したい。
21 | R7年度 | 建築確認電子申請システム等 | 4 | 建築確認電子申請受付システムの利用料については、申請先の行政機関等における過去の申請実績数を踏まえて設定される。（令和７年度は無償とする。） | 国土交通省 | 利用料については、令和８年度以降、申請先の行政機関等における過去の申請実績数を踏まえて設定されると承知しているが、対応の変更はないか。また、令和７年度第３四半期までの利用実績はどれくらいか。そのうち、自治体の利用実績はどれくらいか。 | － | 令和８年度の利用料について変更の予定はないものの、令和９年度以降の利用料については予定している機能拡張とあわせて検討していく予定。 なお、令和８年１月７日時点における利用実績は以下のとおり。 ・特定行政庁 ３４機関 ・指定確認検査機関 ２機関 ・消防機関 ９６機関 | 建築行政共用データベースシステム（電子申請受付システムを含む）についての当面のご案内（令和６年12月25日付ICBA第14号）３、４枚目 https://www.icba.or.jp/kyoyodb/top/20241225_uketsuke-system_annai.pdf
22 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | ４(1) | 令和元年に、「金融機関×行政機関の情報連携検討会」において、民間事業者によるオンライン照会サービス等を活用してデジタル化を推進する方針が示され、この方針を踏まえ、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」においても「書面を前提とした照会・回答内容や業務フローを見直し、金融機関の負担軽減及び行政機関による迅速かつ適正な行政事務の遂行を図る」こととされたことを受け、関係機関が連携して取組を進め、一定の業務効率化の効果を出していることから、引き続き、民間事業者によるオンライン照会サービス等を活用して、自治体における照会ニーズ及び政策効果が高い分野から順次、デジタル化を推進することとする。その上で、これらの進捗を踏まえ、その他業務での当該サービス等の利用の必要性について、デジタル庁は制度所管省庁と連携し検討する。 | デジタル庁（制度所管府省庁） | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号4‐3 | 当面は、税・生活保護・国民健康保険の３分野でのデジタル化を推進することとし、その他業務については、これらの進捗を踏まえ、制度所管省庁と連携し検討していく。
23 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | ４(1) | この際、預貯金照会業務のデジタル化に関する情報やオンライン照会サービスに関する情報の不足を理由に地方自治体における利用の検討が着手できない、進まないといった課題があることから、デジタル庁と制度所管省庁が連携し、地方自治体に対し、令和３年（2021 年）に、金融機関×行政機関の情報連携検討会の下の課題検討ワーキング・グループにおいて整理した事項8や金融機関への照会ルールの対応を省力化できるサービスの活用などを含め、必要な情報提供を行うこととする。 8 本人特定の粒度に関する行政機関からの照会・金融機関からの回答に係る基本的な原則、行政機関と金融機関との間の役割・責任分担など | デジタル庁（制度所管府省庁） | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号4‐1 | 工程表に基づき情報提供（リーフレット・動画）を実施予定
24 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | ４(1) | あわせて、地方自治体からのサービス機能改善を求める声を丁寧に聞くとともに、預貯金照会サービスの利用拡大に向けて、ベンダと対話を重ねていく。 | デジタル庁 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号4‐2 | 令和７年度中に地方自治体からの意見をもとに、サービスベンダとの対話を実施予定
25 | R7年度 | 預貯金照会のオンライン化の拡大 | ４(2) | 金融機関がシステムの整備計画等を踏まえながら、段階的に預貯金照会業務のデジタル化を推進することで、金融機関の負担軽減を図るため、デジタル庁と金融庁は、業界団体と連携し、金融機関に対し、令和３年（2021 年）に、金融機関×行政機関の情報連携検討会の下の課題検討ワーキング・グループにおいて整理した事項を含め、必要な情報提供を継続して実施する。 | デジタル庁（金融庁） | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号4‐1 | 工程表に基づき情報提供（リーフレット・動画）に加え、地方公共団体における預貯金照会システムの導入状況等に関する情報の提供を実施予定。
26 | R7年度 | 選挙結果に関する調査・報告システム | ３(1)ウ | 本システムリリース後の運用プロセスにおいて、自治体の意見を丁寧に聴きながら、柔軟に対応していく。 | 総務省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号5‐1 | 本システムの安定的な稼働を第１優先として、将来的な地方選挙への活用について、今後中長期的な課題として検討を行う。
27 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | ２(2)イ | 「ふるさと納税の返礼品確認システム」として全国統一的なシステムを調達・運用することにより、国・地方を通じて、当該調達・運用に係るコストを上回る業務負荷（人的コスト）の軽減を図る。このため、地方団体の負担軽減効果を算出するとともに、システム導入による行政の効率化効果がより高まるよう、調達仕様の検討を進める。 | 総務省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号6‐1 | 試行運用システム利用団体からのアンケートをもとに作業時間削減等負担軽減効果の検証を行ったところ、地方団体全体の負担削減効果が調達・運用に係るコスト（概算）を上回ることを確認した。 今後もシステム導入による負担削減効果がより高まるよう、調達仕様の検討やシステム開発を進める。なお、本システムは国の費用負担により整備・運用する。
28 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | ３(1) | ○ 共通化の進め方について ふるさと納税制度については、総務省が定める各基準の見直し等を不断に検討していくこととしており、今後、制度又は運用面の見直しがあった場合は、その内容も考慮しながら本システムの整備を進める必要がある。そのため、本システムの調達仕様や運用開始時期等については、自治体の意見を丁寧に聴きながら、柔軟に調整していくものとする。 | 総務省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号6‐2 | 試行運用システム利用団体からのアンケート結果等を踏まえ、調達仕様の検討を行った。 開発等の状況を踏まえながら、運用テストを開始する際は、事前に地方団体にシステムの概要等を情報提供することも検討していくなど、今後も自治体の意見を丁寧に聴きながら、柔軟に調整していくものとする。
29 | R7年度 | ふるさと納税の返礼品確認システム | ３(1) | ○ 地方団体からの主な意見について ① 適合性確認において地方団体が国に対して提出する様式等の合理化・簡素化を図ること。 → これまでも事務効率化の観点から、各地方団体が記載すべき事項の統一化や記載例の充実等の見直しを行ってきたところであり、今後も、ふるさと納税制度の適正性を確保しつつ、必要に応じて様式の見直し等について検討するものとする。 | 総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #389,390,391,401,402,403,404,414,415 | これまでも事務効率化の観点から、各地方団体が記載すべき事項の統一化や記載例の充実等の見直しを行ってきたところであり、今後も、ふるさと納税制度の適正性を確保しつつ、必要に応じて様式の見直し等について検討するものとする。
30 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 2 | 2025 年度以降の各資格の利用開始スケジュール※については以下の通りである。スケジュールに従い、各資格の利用拡大を実現していく。また、都道府県が関係する資格をはじめとした各資格の利用拡大の進捗を踏まえ、その他資格、免許、試験、講習修了証等における本システムの利用に係る要望への対応を検討する。 | デジタル庁、国家資格を所管する府省庁 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号7‐1 | デジタル庁は、各資格の利用拡大に向けて10月31日に「令和9年度参画ガイド説明会」を開催した。さらに、搭載を希望する資格団体と個別に会議等を開催し、利用開始に向けた仕様確認や課題の棚卸に取り組んできた。また、本システムの利用に係る要望についても、関係省庁等を通じて、照会しているところ。 本システムの更なる利用拡大に向けて引き続き、関係省庁等と連携しつつ、取り組みを進める。 | 「R9年度参画向けガイド説明会資料」 ※制度所管省庁所管課、資格管理者（都道府県・市区町村にあっては各資格担当課）に令和７年10月31日開催の説明会資料として令和７年11月7日にデジタルPMOに掲載。なお、都道府県・市区町村においては情報担当課がデジタルPMOのアカウントを管理 https://www.digital-pmo.go.jp/digital-pmo-web/login/select-login
31 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 3(1) | ア．利用メリット発現のために必要となる制度的対応等の調査・検討 オンライン申請やデジタル資格者証の利活用等の促進を通じた資格保有者及び資格管理者における利用メリットのさらなる発現に向けて、例えば以下のような観点から、総務省行政評価局等と連携のうえ必要となる制度的対応等の調査を検討・実施する（期間：2025 年度中に実施）。以下略 | デジタル庁、総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #432,435 | デジタル庁は、総務省行政評価局等と連携して、利用メリット発現のために必要となる制度的対応等の調査・検討を９月より実施してきた。本システムの利用メリット発現に向けて、今年度中に取りまとめを行う。
32 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 3(1) | イ．本システムの機能拡充に係る調査・検討 本システムの利用を開始または予定している国家資格に対し、事務軽減に資する共通機能への要望調査を定期的に実施し、資格管理における利便性向上を図る（期間：2025 年度から実施）。 | デジタル庁、国家資格を所管する府省庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #438 | デジタル庁は、事務軽減に資する共通機能への定期的な要望調査の一環として、11月4日に「継続的改善アイテムの意見照会に係る説明会」を開催し、本システムの利用を開始又は予定している資格管理者へシステム機能の改善要望を照会、とりまとめを行っているところ。今後、とりまとめた要望については、技術的な実現性や費用対効果等を踏まえて対応策を検討する。 | 「R9年度継続的改善アイテムの意見照会に係る説明会」 ※制度所管省庁所管課、資格管理者（都道府県・市区町村にあっては各資格担当課）に令和７年10月31日開催の説明会にて配付
33 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 3(1) | ウ．都道府県の利用拡大に向けたガイドライン※のさらなる充実 地方公共団体向けガイドラインを、他の支援策を踏まえつつ改訂し、都道府県における調整プロセスや運用検討の円滑化に向けて提供する（期間：2025 年度中に実施）。 ※本システムの地方公共団体向けガイドラインに示している主な対応事項 （ア）～（オ）略 | デジタル庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #442 | デジタル庁は、都道府県における調整プロセスや運用検討の円滑化に向け提供している「地方公共団体向けガイドライン」を11月6日に改訂、デジタルPMOにて公開しているところ。引き続き、都道府県の利用拡大に取り組んでいく。 | 「地方公共団体向けガイドライン」 ※デジタルPMOにて公開。なお、都道府県・市区町村においては情報担当課がアカウントを管理 https://www.digital-pmo.go.jp/digital-pmo-web/login/select-login
34 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 3(1) | エ．都道府県の利用拡大に向けたモデルケースの創出 都道府県が資格管理者となる資格において、事務運用及びシステム利用に係る設定の先行事例をつくり、後続の資格が円滑に搭載するためのモデルケースを整備する（期間：2025 年度中に実施）。 | デジタル庁、国家資格を所管する府省庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #443 | デジタル庁は、都道府県での利用拡大に向けて本システムでの設定内容や、課題整理を行ってきたところ。今後、事務運用及びシステム利用に係る設定のモデルケース整備に向けて、年度内に都道府県にヒアリングを実施予定。モデルケースの整備は令和8年度に実施予定。
35 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 3(2) | オ．オンライン申請等を利用する資格保有者の増加に向けた周知・広報支援 本システムを利用する資格における周知・広報の強化を、各資格の資格管理団体や所管省庁と連携して積極的に進める（期間：2025 年度から実施）。 | デジタル庁、国家資格を所管する府省庁 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #440,442 | 各国家資格の今後のサービスイン予定についてはデジタル庁HPにて公表しており、問い合わせ対応についても、適宜対応している。また、国家資格の所管省庁や関係資格団体においてもサービスイン等に合わせてHPの公表を随時実施しているところ。引き続き、関係機関と連携して、本システムの利用に向けた周知・広報に取り組む。 | デジタル庁HP URL：https://www.digital.go.jp/policies/government-certification#online-application-available
36 | R7年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大 | 4(1) | 内閣府地方分権改革推進室は、地方分権改革に関する提案募集において、本システムの利用を含む手続のオンライン化に伴い経由事務の廃止を求める提案を重点的に募集し、提案の実現に向けて関係府省庁と協議する。 （中略） 内閣府地方分権改革推進室及び関係府省庁における対応の結果、継続した協議・検討が必要とされたものについては、地方公共団体等の意見も取り入れながら、課題の解消策を検討し、可能な限り早期の実現を目指す。 | 内閣府、国家資格を所管する府省庁、デジタル庁 | 進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | － | 令和７年の地方分権改革に関する提案募集において、国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大に伴う都道府県経由事務の廃止を求める提案が５件寄せられたことを受け、内閣府地方分権改革推進室において、当該資格を所管する関係府省庁へ提案実現に向けた検討要請を行った。 このうち3件の提案があったNo.55の薬剤師、No.65の管理栄養士及びNo.68の精神保健指定医の免許証等の交付事務については、共通化推進方針の「経由事務の廃止等を検討している資格」以外の資格であるが、オンライン申請の場合に都道府県を経由せず、国から直接交付することとした。また、残る2件の提案があった計量士については、共通化推進方針の「２．本システムの利用拡大スケジュール」に掲載されていない資格であるが、登録申請等に係る手続について、国家資格等情報連携・活用システムを活用したオンライン化の可否を検討するとともに、都道府県の事務負担の軽減を図る観点から、当該登録に必要となる申請者の実務経験の証明について計量行政に関する自治事務（検定（16条１項２号イ）、定期検査（19条１項）、立入検査（148条１項）等）で得られる知見を都道府県が有していることを考慮しつつ、都道府県の意見を踏まえ、都道府県経由事務の廃止の是非について令和７年度中に検討の結論を得ることとした。これらを記載した「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」が令和７年12月23日に閣議決定された。 | 「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年12月23日閣議決定）P25、95（No.55、65、68関連） P36、132、133（計量士（共通化推進方針に記載なし）関連） URL：https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/r07/k_tb_r7_honbun_1.pdf
37 | R7年度 | 経由調査の一斉調査システムの利用拡大等 | 3(1) | イ．国が実施する調査業務の実態把握と情報共有等 ・行革事務局は、国が実施する調査業務について国・地方を通じた全体のプロセスの効率化を推進する観点から、今後も必要に応じて総務省行政評価局の協力を得ながら実態把握 4 を行い、その結果を整理して国、都道府県、市町村に共有するとともに、関係行政機関に対して改善を求めることとする。 4 なお、実態把握に当たっては、地方自治体の負担にならないよう留意するものとする。 | 内閣官房（総務省） | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #468-471,473 | 令和７年においては、３月のシステム改修、４月の各府省庁・自治体向け説明会及び７月の各省庁向け通知により、本システムの利便性向上と周知に努めることで、本システムの利用拡大を図ってきているところ、次年度以降も調査等リストの更新を実施し、まずは本システムの利用拡大の状況を注視していく予定。
38 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 2(2) | ア．共通化後の効果の大きさ 共通化後の効果の大きさについて、現時点では図３のとおりと見込んでいる。算出に当たっての各負担・費用の考え方は、次節以降に示す。 なお、新システムの関連費用については、現段階ではシステム要件が未確定のため、算出ができない。令和７年度に実態調査及び要件定義を実施予定のため、その際に改めて算出する。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #478,499,503 | 実態調査により把握した自治体ごとの運用経費と開発費用等を総合的に勘案し、他省庁の事例も参考に、利用料を設定することとしています。 なお、推進方針でお示しした現行システム費用合計（799,301千円）のうち、報酬改定時の改修費用（計368，040千円）については、国による改修を予定しており圧縮が可能と考えている。システム経費だけでなく、業務負担の軽減によるコスト削減を含め中長期的な縮減額について今後試算する。 | 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会（第2回）https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602924.pdf 資料１（p30） 参考資料１０（p26）
39 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | ア.業務・データの標準化 新システムに移行することにより、これまでの自治体の業務や運用方法に変更が生じる可能性があるため、自治体側の負担にならないように慎重な検討が必要である。 また、これまで標準様式の項目に加えて、各自治体が独自で記載を求めてきた項目については、現行システムで個別にカスタマイズされている場合があり、新システムの機能にどのように反映させていくかについても検討が求められる。 以上の課題については、今後、実態調査を通じて詳細な把握を行い、対応策の検討をしていく予定である。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #505 | 実態調査を踏まえ、自治体ごとの運用・業務フローのパターンを分析し、複数パターンに対応可能な仕様となるよう要件を設定しました。また、本システムへの移行については、都道府県単位で管内市町村とともに移行を進めることとし、マニュアル、相談窓口、説明会等により丁寧に対応し、自治体の負担軽減に努めることとしています。 | 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会（第2回）https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602924.pdf参考資料１（p41） 「事業所・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」検討会第3回資料https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001617487.pdf参考資料１（p54)
40 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | イ.新システムのデータ連携・運用方法 事業所台帳の情報について、現行は都道府県が台帳を取りまとめているが、新システムにおいては都道府県・政令市等・国保連とのデータ連携方法・運用をどうするか検討が必要である。また、連携の際のエラーチェックの仕様についても今後要件を検討していく。 加えて、一般市区町村が指定権者である特定相談支援・障害児相談支援・地域生活支援の台帳情報の連携についても、新システムの共通化の範囲に含めるかどうか、今後検討を行っていく。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #502 | 新システムから国保連合会へのデータ連携・送信方法について初期段階でどのように全データについて事業所と指定権者を紐づけるかについては、誰がどのように行うかについて、今後、フェーズ２の開発が始まるまで（R9年４月まで）に中央会様と詳細を検討する。 連携の際のエラーチェックについては、自治体からの要望を踏まえ、可能な限り要件に盛り込みます。運用開始時点では、都道府県及び指定都市、中核市、児童相談所設置市をシステム利用対象者とし、将来的には、一般市町村も利用対象者に含めることを視野に検討（時期：未定）を進めることとしています。 | 「事業所・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」検討会第3回資料https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001617487.pdf資料１（p7)、参考資料１（p77） 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会（第2回）https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602924.pdf参考資料5（p70）
41 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | ア．共通化後の効果の大きさ （略）なお、新システムの関連費用については、現段階ではシステム要件が未確定のため、算出ができない。令和７年度に実態調査及び要件定義を実施予定のため、その際に改めて算出する。今後のスケジュールについては、3(2)を参照すること。 ウ.新システムの費用負担 新システムの構築に伴い、利用自治体からの利用料の徴収方法については、適切な運用が図られるよう、今後検討が必要である。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #478 | 実態調査等を踏まえ整理した仕様書等の内容に基づき開発業者から参考見積を聴取し、令和7年度補正により財源を確保しました。 自治体からの利用料徴収については、システムの開発費用、現行システムの費用及び他省庁の事例等を参考に令和8年度上半期公表をメドに検討を進めています。 なお、推進方針でお示しした現行システム費用合計（799,301千円）のうち、報酬改定時の改修費用（計368，040千円）については、国による改修を予定しており圧縮が可能と考えている。システム経費だけでなく、業務負担の軽減によるコスト削減を含め中長期的な縮減額について今後試算する。 | 「事業者・自治体間の障害福祉関係手続の共通化に向けた調査・要件定義等委託事業」 検討会（第2回）https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001602924.pdf 参考資料１０（p30）
42 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | オ.自治体からの要望について （前略）その際の本候補案に対する以下の５件の意見（図８）については、令和７年度の実態調査及び要件定義を実施する中で対応の可否を含め検討する予定である。 ＜自治体への意見照会で挙がった意見＞ 1 障害福祉サービス提供事業所の指定申請に係るシステムの共通化にあたっては、地域生活支援事業所の申請・登録を行う事業者や市町村の利便性を考慮するなど制度全体を視野に入れたシステム構築を行うとともに、災害時の連絡先としての活用も検討すること。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #482,487 | 要望のあった「地域生活支援事業所の申請・登録」については、現行対応しているシステムもあるため、対象に含めることを予定している。
43 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | オ.自治体からの要望について 略 ＜自治体への意見照会で挙がった意見＞ 2 介護保険サービス事業者についても同様の事務があり、電子申請届出システムがすでに運用開始されている。介護保険サービス事業者の事業者台帳部分についても同様の共通化の取組みを進めてほしい。本市の介護サービス事業者の事業者台帳システムには、電子申請に対応して、独自に届出内容の詳細（加算の届出部分）についても電子ファイルで受領して事業者台帳システムに読み込む機能を開発しているので、機能低下をきたすことのないよう検討いただきたい。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #482,484 | 介護保険での共通化の取組に係るご要望については、弊省老健局に共有します。なお、ご要望は、同局が導入している「電子申請・届出システム」に関するものと承知していますが、「事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム」については、指定申請関連文書のみでなく報酬請求関連文書についてもチェック機能として実装した上で、業務管理体制の整備に関する届出書の機能と一体化することで重複する入力の削減を実現することとしています。
44 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | オ.自治体からの要望について 略 ＜自治体への意見照会で挙がった意見＞ 3 事業所台帳管理システムは、⑨で構築するシステムにデータを連携することで効率的・効果的な共通基盤としてのシステムになります。⑨と⑩がそれぞれで管理台帳を整備・構築、データ保有するシステムとならないように整理していただきたい。また、障がい福祉施設管理台帳システムとしてだけではなく、こども関係施設や高齢者福祉施設の管理台帳システムとしての展開も見据えた共通化システムの構築に繋がることを期待しています。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #480,481,485 | 社会福祉施設等に対する指導検査業務システムの共通化（SDX）については、対象施設等検討中との認識です。 本システムについてはこども家庭庁の所管する障害児施設・事業所に係る申請等に関する共通化を行うこととしている。今後、SDXと共通する施設・事業所の情報については、連携を図ることができるよう、調整する必要があると考えています。
45 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | オ.自治体からの要望について （前略）その際の本候補案に対する以下の５件の意見（図８）については、令和７年度の実態調査及び要件定義を実施する中で対応の可否を含め検討する予定である。 ＜自治体への意見照会で挙がった意見＞ 4 毎月半ばに行われるエラーチェックで、国保連のシステムから抽出されるデータは個人単位だが、県で確認する際は個人単位のデータは不要で、事業所ごとにエラー内容がわかれば足りるため、事業所ごとにエラー内容が表示される仕様を希望します。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #486 | 御意見については、国保連の障害者自立支援給付システムの関係と思われますので、今後、共通化システムと連携（時期：未定）を図る際に、御意見について検討させていただきます。
46 | R7年度 | 事業者・自治体間の障害福祉関係手続に関するシステム（事業所台帳管理システムを含む。） | 3(1) | オ.自治体からの要望について 略 ＜自治体への意見照会で挙がった意見＞ 5 障害福祉サービス事業者等に係る電子申請・届出システム（審査機能を含む）、事業所台帳管理システム、業務管理体制データ管理システムについて一体的に共通化・整備を行い、統合的なシステムにより一元管理を可能にしていただくようお願いいたします。また、サービス管理責任者及び行政処分等による欠格事項の該当者を共通データベース化し、申請・届出時に事業者からの研修の修了証などの書類提出を最小限にするとともに、不適切な配置が行われていないか指定権者がデータベースから確認できる機能を付加していただければと思います。 | 厚生労働省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #483 | 本システムは、電子申請・届出機能、事業者台帳管理機能、業務管理体制管理機能を一体的に共通のシステムとして構築することとしています。御指摘の「サービス管理責任者及び行政処分等による欠格事項の該当者を共通データベース化」することについては、本システムの対象外となりますが、不適切事業者への対応としては、例えば、サービス管理責任者の氏名及び生年月日が同一の者の登録があった場合に注意喚起を促す機能を実装することとしています。
47 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ３(1)ア(ｱ) | 現状、高齢・障害・子ども・生活困窮の各相談支援分野では、分野間はもとより分野内でも、市町村（相談支援機関）ごとに相談記録システムの仕様にばらつきがあり、各支援関係機関との情報共有のために、同機関が現在使用しているシステムと同プラットフォームを直接接続させる標準仕様を提示することは極めて困難。他方で、当該システムと同プラットフォームとの連携を希望する自治体の声がごく一部にはある。 | 厚生労働省 | 共通化推進方針案の協議過程で令和７年度以降の取組を踏まえて対応することを求めた記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号11‐1 | 「高齢・障害・子ども・生活困窮の各相談支援分野では、分野間はもとより分野内でも、市町村（相談支援機関）ごとに相談記録システムの仕様にばらつきがある状況」や、直接接続を希望する自治体はごく一部である状況に大きな変更はない。
48 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ３(1)イ(ｱ) | 支援関係機関が現在使用している相談記録システムの仕様を標準化し、同システムと同プラットフォームとを直接接続させる標準仕様を提示することは、同システムの仕様が多岐に亘ることから行わない。 | 厚生労働省 | 共通化推進方針案の協議過程で令和７年度以降の取組を踏まえて対応することを求めた記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号11‐1 | 同上
49 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ２(2)ア(ｱ) | 類似システムを導入していない市町村において、重層的支援体制整備事業の多機関協働事業における相談記録プラットフォームを新たに導入することで、支援関係機関間での情報共有の円滑化、支援対象者に係る情報管理の適正化等が図られ、支援関係機関が過不足なく情報を共有し、連携して効果的・効率的に支援方針を検討し、実行できる体制の維持に寄与することが期待される。 導入による情報共有・情報管理の円滑化・適正化によりもたらされる便益は、以下計算式による試算が可能と考えられるが、一方で、同プラットフォームを利用する職員数や、職員１人あたりの年間業務時間数、同プラットフォームを利用することによる業務時間削減割合、共同調達によるライセンス料やネットワーク利用料等のスケールメリット等は、別途精査を行っているところであり、具体的な試算は、当該精査の状況を踏まえながら検討する。 | 厚生労働省 | 共通化推進方針案の協議過程で求められた修正に係る記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号11‐2 | 「重層的支援体制整備事業の多機関協働事業において対応すべき支援ニーズは、これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野において実施されていた相談支援に係る既存制度等を最大限に活用してもなお十分に対応できないものに限られ、同プラットフォームで管理すべき支援ニーズは、１市町村あたり年間数件から数十件程度と見込まれる」ことに変わりはなく、費用対効果は小さい。
50 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ３(1)イ(ｲ) | 同プラットフォーム導入の費用対効果を少しでも高めるため、多機関協働事業による支援（多様な関係者間での情報共有）にあたり必要な情報や機能等（同プラットフォームが備えるべき機能等）を、個人情報の取扱等にも留意しながら精査し絞り込んだ上で、利用（開発・運用）コストを最小化する。 | 厚生労働省 | 共通化推進方針案の協議過程で令和７年度以降の取組を踏まえて対応することを求めた記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号11‐2 | 同上
51 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ２(2)イ | そもそも、重層的支援体制整備事業の多機関協働事業において対応すべき支援ニーズは、上述のとおり、これまで高齢・障害・子ども・生活困窮それぞれの分野において実施されていた相談支援に係る既存制度等を最大限に活用してもなお十分に対応できないものに限られ、同プラットフォームで管理すべき支援ニーズは、１市町村あたり年間数件から数十件程度と見込まれるものであり、多くの市町村にあっては同プラットフォームを導入することの費用対効果がないことを考慮する必要がある。 | 厚生労働省 | 共通化推進方針案の協議過程で令和７年度以降の取組を踏まえて対応することを求めた記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号11‐3 | 同上
52 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ３(1)ア(ｲ) | 重層的支援体制整備事業実施市町村数は全市町村のうち約２割強である。加えて、上述のとおり、同プラットフォームで管理すべき支援ニーズは、１市町村あたり年間数件から数十件程度と見込まれるものであり、特に小規模市町村にあっては、同プラットフォームを導入することの費用対効果はない。 | 厚生労働省 | 共通化推進方針案の協議過程で令和７年度以降の取組を踏まえて対応することを求めた記載です。協議の経緯及び自治体意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | 処理番号11‐3 | 同上
53 | R7年度 | 重層的支援体制整備事業における相談記録プラットフォーム | ２(1)イ | 当省が策定する標準仕様書をもとに、複数の事業者が当該標準仕様書に沿ったシステムをガバメントクラウドに構築し、利用を希望する市町村が、複数のシステムの中から任意のシステムを選択し、必要に応じて当該システムを提供する事業者と利用契約を結ぶ（共通化パターンＢ）形式とする。 なお、現在の標準仕様書案に記載する個々の機能をみれば、同機能を持つシステム等はすでに市販されており、同システム等を利用している市町村も存在している。このため、標準仕様書に沿ったシステムを利用するか否かは、市町村の判断であり、当該相談記録プラットフォームを市町村の判断で幅広く活用することについて妨げるものではない。 また、標準仕様書に沿ったシステムを利用する場合の利用料は、市町村が全額負担するものとする。 | 厚生労働省 | － | 処理番号11‐4 | － | －
54 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | ２(1)イ | (ア) モデル事例の構築を通じた実証 モデル事例の構築を通じた実証を行い、複数の自治体が共同で、匿名加工等の処理を行うシステムを利用することの効果、留意点等を検討する。 （略） 令和７年度中に実施される本事業を通じて行政データの匿名加工等に関する課題や留意点を把握するとともに、令和８年度にはシステムの導入から活用までの手順書を策定し、引き続き匿名加工・統計データ化システムの共通化に関する検討を実施していくことを予定している。 | 総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #536,541,543,544,556,557,564,566,568,569 | 共通化推進方針に記載のとおり、現在、自治体フロントヤード改革モデルプロジェクトにおいて、モデル事業の構築を通じた実証を進めております。 自治体等からの御意見も踏まえ、モデル事業で得られたシステム共通化の効果・留意点について、令和８年度上半期を目途に策定する予定のフロントヤード改革推進手順書の中で整理する予定です。 | 共通化推進方針p.2「図 モデル事業における茨城県つくば市、浜松市の取組概要」参照 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kyotsu8/houshin_siryou11.pdf
55 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | ２(2) | モデル事業及び調査研究事業の実施を通じて、共通化による効果の大きさやコスト削減効果について検討を進める。 「図 モデル事業における茨城県つくば市、浜松市の取組概要」に以下の記載あり。 右上：「保有データを庁内で活用できるように抽象化し、庁内での安全な利活用に資するシステムを開発」・「団体ごとに必要なデータクレンジングのコストや労力を省力化」・「システム間のデータ連携は標準化対象市システムから抽出可能な統一のインターフェイス（基本データリスト）に対応」 左中段：「様々なデータに対応（手動連携）」 | 総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #537,539,542,545,548,549,550,551,552,553,558,559,560,562,563 | モデル事業や調査研究事業を通じて得られたシステム共通化の効果・留意点について、令和８年度上半期を目途に策定する予定のフロントヤード改革推進手順書の中で整理する予定です。
56 | R7年度 | 自治体が保有する行政データの匿名加工・統計データ化システム | ３(1) | 共通化を進める上では、省内の知見を有する部局から、 ・ 集計されたデータは、その利用目的によって、集計の過程で求められるエラーチェックの程度やデータの時点の統一の必要性等が異なること／・ 自治体の調査は全国調査に比べエリアが狭く、個人を特定できてしまうリスクが高いことから、より慎重な匿名化が必要と考えられること／・ 重複や項目間の矛盾点といったエラーチェックは自動で実施できる場合もあるが、チェックの結果、人間による確認が必要なエラーが出る可能性もあること について留意する必要があるとの意見があった。 モデル事業や調査研究事業の実施に当たっては、これらの留意点も踏まえて検討を進める。 | 総務省 | 共通化対象の選定過程で寄せられた自治体意⾒等が関係する記載です。意見等の内容に留意の上、進捗状況を教えてください。進捗がない場合は、今後の予定について教えてください。 | #540 | 列挙されている留意点につきましては、モデル団体でのモデル事業を通じて確認し、手順書に盛り込むなど、必要に応じて対応策を講じて参ります。
資料１－２